ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

от 01 октября 2013 года  № 2154

Об утверждении положения о муниципальных программах

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Котовского муниципального района постановляет:

1. Утвердить Положение о муниципальных программах (прилагается).

2. Признать утратившими силу с 01 января 2014 г.:

Постановление администрации Котовского муниципального района от 24 августа 2012 года № 1672 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Котовского муниципального района».

3. Отделам (структурным подразделениям) администрации Котовского муниципального района (исполнителям-координаторам муниципальных  программ):

3.1. Разработать муниципальные программы, планируемые к реализации с 2014 года, в соответствии с Положением о муниципальных программах, утвержденным настоящим постановлением.

3.2. Подготовить проекты постановлений администрации Котовского муниципального района об отмене долгосрочных муниципальных целевых программ с 01 января 2014г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Котовского муниципального района Щербакова А.Б.

Глава Котовского

муниципального района						А.Н. Яковенко

# Утверждено

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от 01 октября  2013 г. N 2154

ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

## 1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальных программах (далее - Положение) устанавливает порядок разработки, утверждения, финансирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальные программы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в сфере социально-экономического развития Котовского муниципального района;

1.3. Муниципальные программы являются одним из важнейших средств реализации муниципальной политики Котовского муниципального района, активного воздействия на его социально-экономическое развитие. Реализация муниципальных программ должна быть основана на принципах межведомственного, межотраслевого взаимодействия и комплексного подхода к решению наиболее важных задач, входящих в сферу компетенции органов местного самоуправления Котовского муниципального района и направленных на достижение конкретных целей развития  района.

1.4. Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее  3 лет.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением Котовской районной Думы о бюджете  по соответствующей каждой муниципальной программе целевой статье расходов бюджета на основании  постановления администрации Котовского муниципального района об утверждении муниципальной программы.

1.5. Разработчиками муниципальной программы (далее - разработчики) являются отделы (структурные подразделения) администрации Котовского муниципального района.

1.6. Исполнителями-координаторами  мероприятий муниципальной программы (далее - исполнители) являются главные распорядители бюджетных средств Администрации Котовского муниципального района, подведомственные им муниципальные учреждения, а также отделы (структурные подразделения) администрации Котовского муниципального района, не являющихся главными распорядителями бюджетных средств Котовского муниципального района.

1.7. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

В проекты муниципальных программ не могут быть включены расходы ведомственных целевых программ.  Мероприятия муниципальных программ не могут дублировать мероприятия ведомственных целевых программ

Требования к структуре и содержанию подпрограммы аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы в целом.

## II. Основание, этапы разработки, согласования, утверждения муниципальной

программы и внесения изменений

2.1. Разработка и утверждение муниципальной программы состоит из следующих этапов:

2.1.1. Отбор проблем для разработки муниципальной  программы определяется одним из следующих факторов:

значимость проблемы для социально-экономического развития;

невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость муниципальной поддержки для ее решения;

условия, определяемые соответствующей государственной программой Российской Федерации или иными документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Волгоградской области.

необходимость координации межотраслевых связей для решения данной проблемы.

При обосновании необходимости формирования муниципальной программы должны учитываться  приоритеты и цели социально-экономического развития Котовского муниципального района.

Предложения о разработке муниципальной  программы должны содержать:

наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;

возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень мероприятий, которые необходимо осуществить в  соответствующей сфере для решения проблемы  и возможные сроки их реализации;

потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их обеспечения (федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты и внебюджетные средства).

Данные предложения направляются заместителю главы Администрации Котовского муниципального района, курирующего данное направление.

2.1.2.Принятие решения о разработке муниципальной программы принимается по согласованию с первым заместителем главы администрации Котовского муниципального района, заместителем главы администрации Котовского муниципального района, курирующим деятельность структурного подразделения и оформляется распоряжением Администрации Котовского муниципального района.

2.1.3.Разработка проекта муниципальной программы, предварительная оценка социально-экономической эффективности и последствий реализации муниципальной программы, соответствия программных мероприятий экологическим и иным требованиям  и согласование со всеми предполагаемыми исполнителями осуществляется отделом (структурным подразделением) внёсшим предложение о разработке муниципальной программы не позднее 01 сентября текущего года.

На обязательное согласование проект муниципальной  программы направляется:

в отдел экономики на проверку  соответствия требованиям Положения и подготовки заключения;

в финансовый отдел для согласования объёмов финансового обеспечения  мероприятий программы, в том числе за счёт средств бюджета Волгоградской области и внебюджетных фондов;

в  контрольно – счётную палату для проведения экспертизы проекта муниципальной программы и подготовки заключения.

При включении в муниципальную программу мероприятий, при реализации которых может быть оказано воздействие на окружающую среду, разработчик должен получить положительное заключение службы  по охране окружающей среды  администрации Котовского муниципального района.

Согласование (экспертиза) проекта муниципальной  программы осуществляется каждым  органом в течение 5 календарных дней со дня его поступления

2.1.4.Утверждение муниципальной программы постановлением администрации Котовского муниципального района. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год  и плановый период на рассмотрение в Котовскую районную Думу.

2.1.5.Обнародование и размещение на официальном сайте утверждённой муниципальной программы (утверждённых изменений).

## 3. Функции и полномочия участников процесса разработки,

финансирования, реализации и контроля выполнения

муниципальных программ

3.1. Разработчик:

выполняет работы по разработке проекта муниципальной программы;

согласовывает с исполнителями сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

осуществляет подписание соглашений о намерениях с предприятиями, организациями, подтверждающими финансирование муниципальной программы за счет  внебюджетных источников, средств бюджета Котовского муниципального района, бюджетов бюджетной системы РФ;

организует проведение согласования и экспертизы проекта муниципальной программы;

при необходимости организует доработку проекта муниципальной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта муниципальной программы.

3.2. Исполнитель:

разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы;

осуществляет функции муниципального заказчика по размещению муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации муниципальной программы;

выявляет иные источники софинансирования мероприятий муниципальной программы;

подготавливает проекты муниципальных правовых актов  по внесению изменений в муниципальные программы;

несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию мероприятий муниципальной программы;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными исполнителю бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

подготавливает и представляет в установленном порядке предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период отдельно на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств по муниципальным программам;

осуществляет ведение ежеквартальной и годовой отчетности по муниципальной программе в соответствии с Положением;

осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Котовского муниципального района.

3.3. Отдел  экономики:

оказывает консультационную, информационную и методическую помощь структурным подразделениям администрации при разработке и реализации муниципальных программ;

готовит заключения на проекты муниципальных программ и проекты муниципальных правовых актов  по внесению в них изменений;

формирует и направляет в финансовый отдел в срок не позднее  1 октября перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Котовского муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде, в который включаются:

утвержденные муниципальные программы, продолжающие свое действие в очередном финансовом году;

утвержденные муниципальные программы, начинающие свое действие в очередном финансовом году;

разрабатывает и принимает участие в разработке муниципальных правовых актов  связанных с разработкой и реализацией муниципальных программ;

формирует сводные отчеты о реализации муниципальных программ;

осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

3.4.Финансовый отдел:

Согласовывает проекты муниципальных программ и проекты муниципальных правовых актов по внесению в них изменений в части соответствия объема принимаемых по муниципальной программе расходных обязательств возможностям доходной части бюджета Котовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами..

3.5. Контрольно-счетная палата:

проводит экспертизу и дает заключения на проекты муниципальных программ и проекты муниципальных правовых актов  по внесению в них изменений;

осуществляет контроль за правомерным и эффективным использованием средств бюджета Котовского муниципального района в рамках реализации муниципальных программ;

осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

3.6. Глава Котовского муниципального района:

утверждает муниципальные программы и изменения к ним;

рассматривает сводные отчеты о ходе реализации муниципальных программ для принятия, в случае необходимости, решений в соответствии с Положением и действующим законодательством Российской Федерации,  Волгоградской области.

осуществляет иные функции и полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

## 4. Требования к содержанию и структуре

муниципальной программы

4.1. Муниципальная  программа содержит паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1, текстовую часть и приложения к текстовой части муниципальной  программы по формам согласно приложению 2.

4.2 Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной  программы";

раздел 2 "Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы";

раздел 3 "Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы";

раздел 4 "Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы с указанием сроков, объёмов и ожидаемых результатов";

раздел 5 "Прогноз сводных целевых показателей муниципальных заданий рамках реализации муниципальной программы";

раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы";

раздел 7 "Механизмы реализации муниципальной программы";

раздел 8 "Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации муниципальной программы. Сведения о правах на имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации муниципальной программы".

4.3. Раздел 1 должен содержать характеристику текущего состояния и основных проблем в сфере реализации муниципальной  программы, в том числе анализ социальных, финансовых, экономических и прочих факторов, влияющих на их решение, факторов рисков реализации муниципальной программы.

4.4. Раздел 2 должен содержать описание приоритетов  в соответствующей сфере социально-экономического развития, целей, задач, сроков и этапов реализации муниципальной  программы.

Цели муниципальной  программы должны соответствовать приоритетам Котовского муниципального района.

Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы и полномочиям Котовского муниципального района в этой сфере);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации муниципальной программы).

Комплекс задач должен быть достаточен для достижения соответствующей цели.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов в обязательном порядке определяются контрольные сроки, ожидаемые результаты реализации.

4.5. Раздел 3 должен содержать описание целевых показателей достижения целей и задач, основных ожидаемых конечных результатов муниципальной  программы. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной программе "Перечень целевых показателей муниципальной программы  по форме 1 приложения 2.

Используемые целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (целевой показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной  программы);

объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки муниципальной  программы);

однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей и целевых показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

сопоставимость (обеспечение сопоставимости целевых показателей за отдельные периоды, а также сопоставимости с целевыми показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации аналогичных государственных программ Российской Федерации).

Целевые показатели подпрограмм муниципальной  программы должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение цели (целей) муниципальной программы.

Единица измерения целевого показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Не допускается использовать в качестве целевых показателей плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.

В качестве основных критериев эффективности конечных результатов реализации муниципальной программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Котовского муниципального района  в целом. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной  программы в социальное развитие Котовского муниципального района, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Непосредственные результаты характеризуют объем реализации основного мероприятия и направлены на достижение конечных результатов муниципальной  программы.

4.6. Раздел 4 должен содержать перечень и краткое описание подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  программы, которые необходимо реализовать для решения задач  программы и достижения поставленных целей. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной  программы и решением определенной задачи. Не допускается включение в муниципальную программу мероприятий, дублирующих текущую деятельность исполнителя (исполнителя – координатора) и подведомственных ему муниципальных учреждений. Допускается включение в перечень мероприятий муниципальной программы            мероприятий, не требующих финансовых затрат, если они не выполняются в рамках текущей деятельности исполнителя (исполнителя-координатора).

Каждое мероприятие муниципальной программы должен характеризовать не менее чем один конкретный показатель результативности, плановое значение которого в натуральном выражении показывает, на что будет потрачен предусмотренный по мероприятию объём финансирования.

Данный раздел дополняется приложением к муниципальной  программе "Перечень мероприятий муниципальной программы  Котовского муниципального района" по форме 2 приложения 2.

4.7. В случае оказания (выполнения) в рамках муниципальной программы муниципальными  учреждениями  муниципальных услуг (работ) юридическим и (или) физическим лицам раздел 5 должен содержать прогноз сводных показателей муниципальных заданий и дополняться приложением к муниципальной программе "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Котовского муниципального района по муниципальной  программе " по форме 3 приложения 2.

4.8. Раздел 6 должен содержать обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств  бюджета Котовского муниципального района,, а также прогнозного объема финансирования за счет иных источников (федерального и областного, бюджетов поселений, внебюджетных источников), с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Котовского муниципального района, подпрограммам (при их наличии) по годам реализации муниципальной программы. Данный раздел дополняется приложением к муниципальной  программе "Ресурсное обеспечение  муниципальной  программы Котовского муниципального района за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям бюджетных средств " по форме 4 приложения 2.

4.9. Раздел 7  включает информацию о распределении ответственности и порядке взаимодействия по реализации муниципальной программы между ответственным исполнителем и соисполнителями программы.

В случае если в рамках муниципальной  программы предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов, в разделе указываются условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных трансфертов.

4.10. Раздел 8 должен содержать перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий на каждом этапе реализации муниципальной программы, положения, определяющие распределение прав на имущество, создаваемое в ходе реализации муниципальной  программы.

4.11. Подпрограммы в составе муниципальной программы подготавливаются в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями к содержанию и структуре муниципальных программ, за исключением приложений к текстовой части, которые оформляются к муниципальной  программе в целом.

## 5. Финансирование муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных  программ в части расходных обязательств Котовского муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Котовского муниципального района  (далее именуются - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Котовской районной Думы о  бюджете Котовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

Утвержденные муниципальные программы реализуются за счет средств бюджета Котовского муниципального района, а также привлекаемых для их выполнения средств  бюджетов бюджетной системы РФ и внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных программ, относятся собственные средства учреждений и предприятий всех форм собственности, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций и другие поступления. Объёмы финансирования по внебюджетным источникам включаются в программу на основании Соглашений с хозяйствующими субъектами, принявшими решение участвовать в программе.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением о  бюджете  Котовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Основанием для внесения изменений в бюджет по объёмам финансирования  является постановление Администрации Котовского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу.

## 6. Управление и контроль за ходом реализации

муниципальной  программы

6.1.Получатели бюджетных средств несут ответственность за использование бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами.

Реализация муниципальной  программы осуществляется на основе  контрактов на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для муниципальных нужд.

Исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, состав участников программных мероприятий.

6.2. В процессе реализации муниципальной  программы исполнитель вправе принимать решения об инициировании внесения изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в  объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной  программы.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная  программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

6.3.Исполнитель муниципальной программы направляет ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

в отдел  экономики и финансовый отдел - отчет о ходе реализации муниципальной программы согласно типовой формы (приложение № 3).

6.4.Финансовый отдел ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в отдел экономики информацию о кассовых расходах  бюджета Котовского муниципального района на реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

6.5.Отдел экономики на основании отчетов исполнителей, информации финансового отдела обобщает данные  и до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет сводный отчёт  хода реализации муниципальных  программ первому заместителю главы Администрации Котовского муниципального района..

6.6.Исполнитель муниципальной программы подготавливает и до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики, финансовый отдел годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Годовой доклад должен содержать:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, исполнитель программы подготавливает и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики, доклад о выполнении муниципальной программы за весь период ее реализации.

6.7.Финансовый отдел до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономики следующую информацию:

сведения о кассовых расходах бюджета Котовского муниципального района на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) за отчетный период;

анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных бюджетом на муниципальную программу (подпрограмму) кассовым расходам за отчетный период.

8.Отдел экономики на основании годовых докладов о ходе реализации муниципальных программ исполнителей и информации финансового отдела до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет главе Котовского муниципального района сводный доклад о ходе реализации муниципальных программ, содержащий оценку эффективности реализации муниципальных  программ.

6.9. Сводный доклад о ходе реализации муниципальных  программ размещается на официальном сайте Администрации Котовского муниципального района закладка «Экономика».

6.10.Контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляется  исполнителем – координатором.

## 7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

1) фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной  программы;

2) фактических и планируемых финансовых расходов из всех источников на реализацию муниципальной программы;

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы разрабатывается отделом экономики и финансовым отделом..

7.2.Исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономики в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

7.3.Информация для оценки эффективности реализации муниципальной программы рассматривается отделом экономики и финансовым отделом.

В процессе проведения оценки эффективности  осуществляется:

сопоставление значений достигнутых целевых показателей с плановыми значениями целевых показателей, содержащимися в муниципальной программе;

сопоставление фактических сроков реализации мероприятий муниципальной программы с планируемыми (анализ соблюдения сроков реализации мероприятий).

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальной  программы финансовый отдел осуществляет анализ степени соответствия уровня финансовых затрат, запланированных на муниципальную программу (подпрограммы), и фактических затрат за отчетный период в разрезе всех источников финансирования муниципальной  программы (подпрограммы).

По результатам указанной оценки не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона о бюджете Котовского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в Котовскую районную Думу может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы или о досрочном прекращении ее реализации.

## Приложение 1

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы Котовского муниципального района ___________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель

Муниципальной программы                __________________________________

Соисполнители муниципальной

программы                                __________________________________

Подпрограммы муниципальной

программы                                __________________________________

Цели муниципальной

программы                                __________________________________

Задачи муниципальной

программы                                __________________________________

Целевые показатели муниципальной

программы, их значения на последний

год реализации                           __________________________________

Сроки и этапы реализации

Муниципальной программы                __________________________________

Объемы и источники финансирования       __________________________________

Ожидаемые конечные результаты          _____________________________________

*)

Указываются  общие  объемы  финансирования  муниципальной программы

по годам реализации и в разрезе источников финансирования.

## Приложение 2

к Порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных  программ

Котовского муниципального района

Форма 1

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Котовского муниципального района

────┬────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────

N │Наименование│Единица│          Значения целевых показателей

п/п│  целевого  │измере-├───────┬───────┬──────────┬──────────┬───────────

│ показателя │ния    │Базовый│Текущий│Первый год│Второй год│Третий год

│            │       │год    │  год  │реализации│реализации│реализации

│            │       │(отчет-│       │

│            │       │       │       │программы,│программы,│программы,

│            │       │       │       │подпро-   │подпро-   │подпро-

│            │       │       │       │граммы    │граммы    │      *)

│            │       │       │       │          │          │граммы

────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────

1 │     2      │   3   │   4   │   5   │    6     │    8     │     9

────┼────────────┼───────┼───────┼───────┼──────────┼──────────┼───────────

│            │       │       │       │          │          │

────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴──────────┴──────────┴───────────

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Котовского района

────┬───────────────┬────────┬─────┬───────────────────────────────────┬───────┬────────

N │ Наименование  │Ответ-  │Год  │ Объемы и источники финансирования │Ожидае-│Плано-

п/п│  мероприятия  │ственный│реа- │           (тыс. рублей)           │мые    │вые

│               │исполни-│лиза-├─────┬─────────────────────────────┤резуль-│сроки

│               │тель,   │ции  │всего│         в том числе         │таты   │реали-

│               │соиспол-│     │     ├──────┬───────┬──────┬───────┤реали- │зации

│               │нитель  │     │     │феде- │област-│мест- │внебюд-│зации  │меро-

│               │муници │     │     │раль-   │ной    │ный   │жетные │меро-  │приятия

│               │  │     │     │     │бюджет │бюджет│средст-│прия-  │

│               │пальнной  │     │     │бюджет│       │      │ва     │тия    │

│               │програм-│     │     │      │       │      │       │       │

│               │мы,     │     │     │      │       │      │       │       │

│               │подпро- │     │     │      │       │      │       │       │

│               │граммы  │     │     │      │       │      │       │       │

────┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────────

1 │       2       │   3    │  4  │  5  │  6   │   7   │  8   │   9   │  10   │   11

────┴───────────────┴────────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────────

Муниципальная программа

Итого по

мероприятию

Итого по

Муниципальной

программе

Подпрограмма 1

Итого по

мероприятию

Итого по

подпрограмме 1

Подпрограмма 2

Итого по

мероприятию

Итого по

подпрограмме 2

Форма 3

ПЕРЕЧЕНЬ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ) муниципальными учреждениями Котовского муниципального района по муниципальной программе

Волгоградской области

────┬────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

N │Наимено-│Показатель муниципальной услуги (работы)│  Расходы областного бюджета на

п/п│вание   │                                          │ оказание государственной услуги

│муници

пальной  │                                          │(выполнение работ) (тыс. рублей)

│       ├─────────┬────────────────────────────────┼─────┬────────┬────────┬─────────

│        │наимено- │      значение показателя       │Теку-│Первый  │Второй  │Третий

│услуги  │вание,   ├─────┬────────┬────────┬────────┤щий  │год     │год     │год

│(работы)│единица  │Теку-│Первый  │Второй  │Третий  │год  │реализа-│реализа-│реали-

│        │измерения│щий  │год     │год     │год     │     │ции     │ции     │зации

│        │         │год  │реализа-

│реализа-│реали-

ции │     │

│        │         │     │ции      ции

│        │         │     │програм-│програм-│програм-│     │програм-│подпро- │подпро-

│        │         │     │мы, под-│мы,     │мы,     │     │мы      │граммы  │      *)

│        │         │     │програм-│подпро- │подпро- │     │        │        │граммы

│        │         │     │мы      │граммы  │      *)│     │        │        │

│        │         │     │        │        │граммы  │     │        │        │

────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼─────┼────────┼────────┼─────────

1 │   2    │    3    │  4  │   5    │   6    │   7    │  8  │   9    │   10   │   11

────┴────────┴─────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴─────┴────────┴────────┴─────────

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Форма 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальной  программы Котовского муниципального района за счет средств,

привлеченных из различных источников финансирования,

с распределением по главным распорядителям средств бюджета Котовского муниципального района

─────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────────────────────────

Наименование   │Год   │Наименова-│   Объемы и источники финансирования

Муниципальной   │реали-│ние       │             (тыс. рублей)

программы,    │зации │ответст-  ├─────┬─────────────────────────────────

подпрограммы   │      │венного   │всего│           в том числе

│      │исполни-  │     ├───────┬───────┬───────┬─────────

│      │теля,     │     │феде-  │област-│местный│внебюд-

│      │соиспол-  │     │ральный│ной    │бюджет │жетные

│      │нителя    │     │бюджет │бюджет │       │средства

│      │муници

пальной

│     │          │       │       │

│      │программы,│     │       │       │       │

│      │подпро-   │     │       │       │       │

│      │граммы    │     │       │       │       │

─────────────────┼──────┼──────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────────

1        │  2   │    3     │  4  │   5   │   6   │   7   │    8

─────────────────┴──────┴──────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────────

Муниципальная

программа

Итого по году

реализации

Итого по

Муниципальной

программе

Подпрограмма 1

Итого по году

реализации

Итого по

подпрограмме 1

Подпрограмма 2

Итого по году

реализации

Итого по

подпрограмме 2

________________________________

*)

В  последующих  графах  указываются  года  реализации муниципальной программы, подпрограммы  муниципальной программы Котовского муниципального района  в  соответствии  с  установленным сроком реализации

Руководитель структурного

подразделения администрации Котовского

муниципального района                                                               ________________ (подпись)           Ф.И.О. ответственного исполнителя

## Приложение3

к Положению

о муниципальных программах,

утвержденному постановлением

администрации Котовского муниципального района

ТИПОВАЯ ФОРМА

отчета о ходе реализации муниципальной

программы (с требованиями к содержанию разделов)

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

___________________________________________________________________________

(наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении муниципальной

программы)

___________________________________________________________________________

(целевая статья расходов бюджета)

за ___________________________

(отчетный период)

| Исполнитель-координатор |  |
| --- | --- |
| Исполнители |  |

### 1. Общие сведения

Раздел должен содержать описание сложившейся ситуации в сфере действия муниципальной программы (далее - программа) по состоянию на конец отчетного периода, указание на проблемные ситуации и недостатки, повлиявшие на ход реализации программы в течение отчетного периода, причины их возникновения.

### 2. Муниципальные контракты (договоры)

На конец отчетного периода заключено _________ муниципальных контрактов (договоров) на сумму _______ - ___% от объема годовых бюджетных назначений, в том числе по направлениям:

капитальные вложения  - _______ контрактов (договоров) на сумму ______ (_______% от годового объема бюджетных назначений; межбюджетные субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности - _____, соглашений на сумму _____ - ____% от годового объема субсидий);

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) - ____ контрактов (договоров) на сумму _______;

прочие нужды  - ____ контрактов (договоров) на сумму ______.

Стоимость работ, выполняемых в течение отчетного периода, по ________ переходящим контрактам (договорам) прошлых лет составляет  __________, по заключенным с начала отчетного периода ________ контрактам (договорам) составляет _______, в том числе по ___ контрактам (договорам) длительностью более одного года - __________ ( здесь и далее заполняется при наличии информации).

В разделе должны быть указаны проблемные ситуации при заключении контрактов (договоров), а также причины отсутствия заключенных контрактов (договоров).

### 3. Финансирование мероприятий

Отчет о финансировании мероприятий программы оформляется по форме согласно приложению к типовой форме отчета о ходе реализации программы.

Объем финансирования за счет средств бюджета Котовского муниципального района, предусмотренный программой, в отчетном периоде составляет _______, в том числе по капитальным вложениям - ____, НИОКР - _____, прочие нужды - _____.

Суммарные кассовые расходы исполнителей из бюджета Котовского муниципального района за отчетный период на реализацию программы составляют ______ - ___% от годовых бюджетных назначений, в том числе капитальные вложения - _________, НИОКР - _____, прочие нужды - ______.

В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с финансированием программных мероприятий за счет средств бюджета Котовского муниципального района, а также причины неосвоения средств бюджета Котовского муниципального района.

### 4. Софинансирование мероприятий

Объем софинансирования за отчетный период, предусмотренный программой, за счет средств федерального бюджета составляет ______, бюджета Волгоградской области - _____,  за счет внебюджетных источников, предусмотренных утвержденной программой, составляет ______, в том числе _____.

Привлечено софинансирование в объеме ______, в том числе _____, которые были направлены на _____.

В разделе должны быть указаны проблемные ситуации с привлечением средств софинансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, бюджетов поселений и внебюджетных источников, причины и принимаемые исполнителями меры по их устранению.

5. Выполнение индикаторов и показателей

за ________________________

(отчетный период)

| N п/п | Наименование индикатора/ показателя * | Значение индикатора/показателя | Оценка полученных результатов ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактически достигнутое значение за отчетный период | графа 5/ графа 3 | графа 5/ графа 4 |
|  |  | в результате реализации программы | на отчетный период |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

_______________

*  Наименования  и  плановые  значения индикаторов/показателей приводятся в

соответствии с разделом 5 программы.

**  Необходимо указать, насколько достигнуты предусмотренные в программе за

отчетный  период  индикаторы/показатели (процентное соотношение фактических

значений к предусмотренным в программе в целом и на отчетный период).

В разделе при наличии невыполненных (выполненных не в полном объеме) индикаторов/показателей должны быть указаны причины их невыполнения.

### 6. Основные итоги реализации программы

В разделе должен быть представлен анализ полученных результатов (выполнения индикаторов и показателей в соответствии с данными раздела 5 приложения 2 к Положению о программах), условий их достижения и оценка их влияния на различные сферы жизнедеятельности Котовского муниципального района в отчетном периоде.

При наличии в программе мероприятий, связанных с капитальным строительством (реконструкцией), к годовому/итоговому отчету о ходе реализации программы прикладываются фото-, видеоматериалы, характеризующие состояние объектов капитального строительства (реконструкции) на начало и конец отчетного периода.

### 7. Меры, необходимые (принятые) для эффективной реализации

исполнителями мероприятий программы

В разделе особое внимание должно быть обращено:

на обеспечение равномерности финансирования программы;

на сокращение сроков подготовки и заключения муниципальных контрактов, необходимых для реализации программы, а также осуществления строек и объектов для муниципальных нужд;

на обеспечение установленных в программе объемов софинансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета, бюджета Волгоградской области,  и внебюджетных источников;

на своевременное утверждение проектной документации в отношении строек и объектов для муниципальных нужд.

Также должна быть приведена информация о необходимости корректировки программы, цели и нормативное основание внесения изменений. Если корректировка выполнена, необходимо указать дату и номер муниципального правового акта.

Приложение

к типовой форме отчета о ходе

реализации программы

Форма

от 20.08.2013 N 1418

Отчет о финансировании мероприятий

_____________________________________________________________

(наименование программы)

за ______________________________________________________

(отчетный период)

(тыс. руб.)

| N п/п | Мероприятие * | Объем финансирования, предусмотренный программой | Утвержденный плановый объем финансирования | Исполнено | Полу- ченный эффект от выпол- нения меро- прия- тий *** | При- чины неис- полне- ния **** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе ** | всего | в том числе ** | всего | в том числе ** |  |  |
|  |  |  | бюджет Волго- града | внебюд- жетные источ- ники |  | бюджет Волго- града | внебюд- жетные источ- ники |  | бюджет Волго- града | внебюд- жетные источ- ники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_______________

*  В  данную  графу  заносятся  все мероприятия в соответствии с разделом 5 программы, выполнение

которых  планировалось  в  отчетном  периоде  (в том числе не требующие финансовых затрат). Также

отражаются мероприятия, не запланированные, но выполненные в отчетном периоде.

**  По  всем  источникам  финансирования,  в  том числе из средств бюджета Волгоградской области,

средств федерального бюджета - при наличии.

***  Эффект от выполнения мероприятий рассчитывается в рублях или процентах, исходя из конкретных

программных  мероприятий,  выполнение  которых было запланировано на отчетный период (соотношение

графы 9 и графы 6).

****  Кратко указываются причины неисполнения кассового плана, а также непривлечения внебюджетных

средств.

Руководитель структурного

подразделения администрации

Волгограда                              ________________________   ______________________________

(подпись)                      (Ф.И.О.)

Ф.И.О. ответственного исполнителя, телефон